CATATAN HARIAN

(LOGBOOK)

Riset Dasar Unggulan Unsrat Klaster 2 (RDUU_K2)

KEPERCAYAAN SEBAGAI JEMBATAN: ANALISIS INTERDEPENDENSI DIGITAL MARKETING CAPABILITY, PRODUCT LEGAL CERTIFICATION, DAN CUSTOMER TRUST DALAM MENINGKATKAN REPURCHASE INTENTION PADA PRODUK KACANG TORE KAWANGKOAN DI PLATFORM E-COMMERCE SULAWESI UTARA

Michael Ch. Raintung, SE. MM   NIP. 197612192005011001

Sjendry Serulo Rommy Loindong, SE. MM NIP. 197609182001121002

Raymond Christian Kawet, SE. MM   NIP. 198012022005011004

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

2026

| No | Tanggal | Kegiatan | Uraian Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 Mei 2026 | Pengumuman Proposal Diterima | Pengumuman penerima dana penelitian PNBP Tahun 2026 (Riset Dasar Unggulan Unsrat Klaster 2). Proposal tim dinyatakan lolos pendanaan. |
| 2 | 6 Mei 2026 | Kontrak Penelitian | Penandatanganan Kontrak Penelitian PNBP tahun 2026 |
| 3 | 19 Mei 2026 | Dana Riset Diterima | Dana Riset masuk melalui Rekening BRI |
| 4 | 1 Juni 2026 | Persiapan | Finalisasi rancangan, pembagian tugas, kebutuhan bahan dan alat. Pembelian Bahan ATK (Hekter, Spidol, Pensil B2, Catrige Canon Color & Black). Pembuatan Baliho/Spanduk. |
| 5 | 8 Juni 2026 | Studi Pustaka | Menelaah metode penelitian, serta menganalisis faktor-faktor pembentuk Repurchase Intention, Customer Trust, Digital Marketing Capability, dan Product Legal Certification. |
| 6 | 12 Juni 2026 | Pengadaan Bahan | Mencatat sumber, jumlah, harga, dan kondisi bahan serta perlengkapan untuk pelaksanaan penelitian |
| 7 | 15 Juni 2026 | Pembentukan Tim | Pembentukan tim pelaksana: 3 dosen peneliti dan 3 mahasiswa pendamping (Happy Hansang, Intan Walelang, Karen Wuon). Pembagian tugas lapangan, pengolahan data, dan dokumentasi. |
| 8 | 22 Juni 2026 | Penyusunan Instrumen | Menyusun kuesioner dan indikator variabel Digital Marketing Capability, Product Legal Certification, Customer Trust, dan Repurchase Intention (skala Likert); penentuan kriteria responden konsumen kacang tore di platform e-commerce. |
| 9 | 29 Juni 2026 | Uji Coba Instrumen | Pra-uji (pilot) kuesioner pada responden terbatas; mencatat masukan keterbacaan item dan melakukan perbaikan redaksi pernyataan. |
| 10 | 3 Juli 2026 | Administrasi Lapangan | Pengurusan Surat Tugas/SPPD dari LPPM Unsrat serta surat pengantar dan izin kegiatan ke Kecamatan Kawangkoan dan Pemerintah Desa Kanonang 2. |
| 11 | 7 Juli 2026 | Survei Pendahuluan | Observasi awal dan koordinasi dengan Kepala Desa Kanonang 2 di sentra produksi kacang tore; identifikasi pelaku usaha, saluran penjualan online, dan status sertifikasi produk. |
| 12 | 13 Juli 2026 | Pelatihan Enumerator | Pembekalan tim mahasiswa: teknik pengumpulan data, etika penelitian, cara pengisian kuesioner, serta penyiapan formulir daring (Google Form) dan cadangan kuesioner cetak. |
| 13 | 20 Juli 2026 | Pengambilan Sampel | Penentuan dan pengambilan sampel responden konsumen kacang tore Kawangkoan pengguna platform e-commerce; penyebaran kuesioner tahap pertama. |
| 14 | 24 Juli 2026 | Pengumpulan Data Lapangan | Pengumpulan data di sentra pemasaran Kecamatan Kawangkoan dan sentra produksi Desa Kanonang 2 bersama tim mahasiswa; dokumentasi foto kegiatan. |
| 15 | 27 Juli 2026 | Wawancara Pelaku Usaha | Wawancara dengan pelaku usaha/pengrajin mengenai kemampuan pemasaran digital dan sertifikasi legal produk sebagai data pendukung. |
| 16 | 30 Juli 2026 | Verifikasi Data | Pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi kuesioner yang masuk; penyaringan data tidak lengkap/tidak valid hingga terkumpul 100 responden yang layak dianalisis. |
| 17 | 1 Agustus 2026 | Rekapitulasi Data | Menginput dan merekap data kuesioner ke dalam lembar kerja (tabulasi), pengkodean variabel dan indikator. |
| 18 | 5 Agustus 2026 | Analisis Statistik | Analisis data dengan Partial Least Squares (PLS-SEM): evaluasi model pengukuran (validitas dan reliabilitas) serta model struktural, termasuk pengujian peran mediasi Customer Trust. |
| 19 | 10 Agustus 2026 | Pembahasan Hasil | Interpretasi hasil analisis: Customer Trust menjadi prediktor terkuat Repurchase Intention (beta = 0,548); Digital Marketing Capability masih berpengaruh langsung (beta = 0,168; p = 0,033), sedangkan Product Legal Certification berpengaruh melalui kepercayaan saja (beta = 0,092; p = 0,248). Dibahas bersama implikasi bagi UMKM kacang tore. |
| 20 | 14 Agustus 2026 | Penyusunan Laporan | Menyusun metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, tabel, dan dokumentasi. |
| 21 | 16 Agustus 2026 | Penutupan | Memeriksa bukti pengeluaran, data mentah, dokumentasi, dan laporan hasil. Pembayaran honorarium untuk pengolah data. |
| 22 | 17 Agustus 2026 | Pembuatan Draft Artikel dan Submit | Menyusun draft artikel jurnal "Trust as a Bridge: Digital Marketing Capability, Product Certification, and Repurchase Intention in E-Commerce" dan men-submit-nya ke International Journal of Economics, Business and Innovation Research (IJEBIR), jurnal nasional terakreditasi Sinta 4. |
| 23 | 20 Agustus 2026 | Accepted Artikel (LOA) | Artikel dinyatakan diterima oleh editor IJEBIR; Letter of Acceptance (LOA) diterbitkan. |
| 24 | 20 Agustus 2026 | Pembayaran Biaya Publikasi | Pembayaran biaya penerbitan (publikasi) artikel pada IJEBIR; bukti pembayaran diarsipkan sebagai bagian pertanggungjawaban keuangan. |
| 25 | 9 September 2026 | Laporan | Perampungan kegiatan penelitian. Pembayaran honorarium bagi pembantu lapangan penunjang kegiatan penelitian. |
| 26 | 22 September 2026 | Evaluasi | Evaluasi kegiatan dan penyelesaian rangkaian kegiatan penelitian. |
| 27 | 2 Oktober 2026 | Laporan Kemajuan Penelitian | Laporan Kemajuan Penelitian diunggah melalui Portal Inspire, dilengkapi bukti luaran (draft artikel), foto kegiatan, lembar validasi keterhubungan dampak dan SDGs, serta Surat Tugas/SPPD. |
| 28 | 12 Oktober 2026 | Artikel Terbit | Artikel terbit di IJEBIR Vol. 5 No. 06 (2026), hlm. 912-934, DOI: 10.63922/ijebir.v5i06.6835. Tautan: https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJEBIR/article/view/6835 |
| 29 | 14 Oktober 2026 | Pengarsipan Bukti Luaran | Mengarsipkan bukti luaran artikel terbit (tautan dan DOI, PDF artikel, LOA, bukti pembayaran publikasi) untuk dilampirkan pada Laporan Akhir. |
| 30 | 20 Oktober 2026 | Perampungan | Perampungan Laporan Akhir. |
| 31 | 26 Oktober 2026 | Monev | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian RDUU_K2 oleh LPPM Unsrat; pemaparan progres dan capaian luaran. |
| 32 | November 2026 | Laporan Akhir Penelitian | Penyerahan Laporan Akhir Penelitian beserta luaran (artikel terbit) dan pertanggungjawaban keuangan (rencana). |

Manado, Oktober 2026

Peneliti,

Michael Ch. Raintung, SE. MM

NIP. 197612192005011001